

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TRPANJ

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15), te članka 30. Statuta Općina Trpanj („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 6/13, 14/13 i 7/18), Općinsko vijeće Općina Trpanj je, na svojoj 09. sjednici, održanoj 28. svibnja 2018.godine, donijelo je

 **GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU**

 **OPĆINE TRPANJ SA FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA**

 **TROGODIŠNJE RAZDOBLJE**

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

U skladu s smjernicama i analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Trpanj u 2017. godini, utvrđuje se godišnji plan aktivnosti za 2018. godinu.

U tablici 1. dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2018. godinu.

U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2018. god. – 2021. god.)

Tablica 1. Aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2018. godinu.

| **AKTIVNOSTI** | **ROKOVI IZVRŠENJA** | **NOSITELJI IZRADE** | **SURADNJA** | **NAPOMENA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| Izrada Procjene rizike od velikih nesreća | lipanj 2018. godine | Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika |  |  |
| Izrada Plana djelovanja civilne zaštite | 6 mjeseci od donošenja Procjene rizika od velikih nesreća | Općinsko vijeće |  |  |
| Izrada plana vježbi civilne zaštite | do ožujka 2018. godine | Općinski načelnik |  |  |
| Izvršiti revidiranje i popunu postrojbi civilne zaštite novim pripadnicima |  | Općinsko vijeće |  | U skladu s Procjenom rizika  |
| Izrada godišnjeg plana nabave ( u plan uključiti materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite) |  | Općinski načelnik |  |  |
| Odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite |  | Općinski načelnik |  |  |
| Potpisati Ugovore i Sporazume sa udrugama značajnim za sustav civilne zaštite i volonterskim udrugama o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća |  | Općinski načelnik |  | Ažurirati prema Procjeni rizika  |
| Postupati po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području općine Trpanj za 2018.godinu te poduzimati preventivno-planske aktivnosti za reagiranje u slučaju izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju |  | Općinsko vijeće/Općinski načelnik |  |  |

Tablica 2. Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2018. god. – 2021. god.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | OPIS POZICIJE | PLANIRANOza 2018.g.( kn ) | PLANIRANOza 2019.g.( kn ) | PLANIRANOza 2020.g.( kn )PLANIRANOza 2021.g.( kn ) |
| **1.** | **STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE** |  |
| **1.1.** | **Stožer civilne zaštite** |  |  |  |
| 1.1.1. | Stručno usavršavanje i osposobljavanje članova Stožera | 1.000,00 | - | - |
| **1.2.** | **Postrojbe civilne zaštite** |  |  |  |
| 1.2.1. | Postrojbe civilne zaštite – osiguranje, zdravstveni pregled | - | 10.000,00 | 2.000.00/2.000,00 |
| 1.2.2. | Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00/2.000,00 |
| 1.2.3. | Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom opremom | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00/8.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **5.000,00** | **20.000,00** | **12.000,00/12.000,00** |
| **2.** | **VATROGASTVO** |  |  |  |
| 2.1. | Javna vatrogasna postrojba | - |  |  |
| 2.2. | Vatrogasna zajednica i DVD-ovi | 145.000,00 | 160.000,00 | 165.000,00/170.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **145.000,00** | **160.000,00** | **165.000,00/170.000,00** |
| **3.** | **PRAVNE OSOBE I UDRUGE GRAĐANA KOJE SUDJELUJU U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE** |
| 3.1. | Osobna i skupna oprema za pravne osobe i udruge u sustavu civilne zaštite | - | - | - |
| 3.2. | HGSS - Stanica Orebić | 5.000,00 | 5.000,00 |  5.000,00/5.000,00 |
| 3.3. | Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik | 5.000,00 | 5.000,00 |  5.000,00/5.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **10.000,00** | **10.000,00** |  **10.000,00/10.000,00** |
| **4.** | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** |  |  |  |
| 4.1. | Izrada planske dokumentacije (Procjena, planova, operativnih planova) | 20.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00/2.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **20.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00/2.000,00** |
|  | **SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA** | **180.000,00** | **192.000,00** | **189.000,00/194.000,00** |

KLASA:810-01/13-01/02

URBROJ:2117/07-01/01-18-3

Trpanj, 28. svibnja 2018.godine Predsjednik Općinskog vijeća

 Josip Nesanović, v.r.