****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA TRPANJ**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Temeljem članka 17 stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18), članka 58., 59. i 60. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17), te članka 30. Statuta Općine Trpanj („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 6/13, 14/13 i 7/18, Općinsko vijeće OpćineTrpanjna svojoj 19. sjednici, održanoj 23. prosinca 2019. godine, donijelo je

**GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE**

**NA PODRUČJU OPĆINE TRPANJ**

**S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROROGODIŠNJE RAZDOBLJE**

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

U skladu saSmjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Trpanju 2019. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2020. godinu.

U tablici 1. dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2020. godinu.

U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2020. god. – 2022. god.)

**Tablica 1.** Aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2020. godinu.

| **AKTIVNOSTI** | **ROKOVI IZVRŠENJA** | **NOSITELJ** | **SURADNJA** | **NAPOMENA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| AžuriranjePlana djelovanja civilne zaštite | Lipanj 2020. godine | Načelnik |  |  |
| Izrada Plana vježbi civilne zaštite za 2021. godinu | Siječanj 2020. godine | Načelnik |  |  |
| Izrada Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje | Prosinac 2020. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| IzradaAnalize stanja sustava civilne zaštite na području Općine za 2020. godinu | Prosinac 2020. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Izrada Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine za razdoblje od 4 godine (od 2020. – 2024. godine) |  | Općinsko vijeće |  |  |
| Donijeti Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine |  | Općinsko vijeće |  | U skladu s Procjenom rizika |
| Izvršiti revidiranje i popunu postrojbe civilne zaštite opće namjene novim pripadnicima |  | Načelnik |  | U skladu s Procjenom rizika |
| Osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene |  | Načelnik | Ovlaštena ustanova | U skladu sa Programom osposobljavanja |
| Izvršiti obuku povjerenika i njihovih zamjenika |  | Načelnik | Ovlaštena ustanova | U skladu sa Programom osposobljavanja |
| Osposobljavanje novih članova Stožera CZ |  | Načelnik | Ovlaštena ustanova | U skladu sa Programom osposoblajvanja |
| Provedba vježbe za 2020. godinu | 2020. godine | Načelnik |  |  |
| Donijeti Odluku o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Općine |  |  |  | U skladu s Procjenom rizika |
| Potpisati Ugovore/Sporazume sa pravnim osobama i udrugamaznačajnim za sustav CZo suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća |  | Načelnik |  | Ažurirati prema Procjeni rizika |
| Odlukom imenovati tekliče |  | Načelnik |  |  |
| Izraditi Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine za 2019. godinu | Svibanj 2020. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Postupati po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općineza 2020.godinu te poduzimati preventivno – planske aktivnosti za reagiranje u slučaju izvanrednih događajauzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju | Svibanj 2020. godine | Općinsko vijeće/Načelnik |  |  |
| Donijeti Odluku o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe za 2020. godinu | Svibanj 2020. godine | Načelnik |  |  |
| Donijeti Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova za 2020. godinu | Svibanj 2020. godine | Načelnik |  |  |
| Donijeti Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine za 2020. godinu | Svibanj 2020. godine | Načelnik |  |  |
| Aktivno sudjelovati u radu na sastancima sudionika vezanih za zaštitu od požara | kontinuirano | /Načelnik |  |  |
| Vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite | kontinuirano | Načelnik |  | Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16) |
| Sufinancirati programe i projekte za razvoj civilne zaštite | kontinuirano | Općinsko vijeće |  |  |
| Osiguranje uvjeta za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite | kontinuirano | Načelnik |  |  |
| Informiranje stanovništva s ciljem edukacije o pravilnom postupanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća | kontinuirano |  | Služba civilne zaštite Dubrovnik, HGSS, Crveni križ i dr. |  |

**Tablica 2.** Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2020. god. – 2022. god.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **OPIS POZICIJE** | **PLANIRANO za 2020. g. (kn)** | **PLANIRANO za 2021. g. (kn)** | **PLANIRANO za 2022. g. (kn)** |
|  | **STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI I ZAMJENICI** | | | |
|  | **Stožer civilne zaštite** |  |  |  |
|  | Stručno usavršavanje i osposobljavanje novih članova Stožera | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | **Postrojbe civilne zaštite, povjerenici i zamjenici** |  |  |  |
|  | Postrojba civilne zaštite, povjerenici i zamjenici –osposobljavanje | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000.00 |
|  | Vježbe civilne zaštite | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom opremom | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | **UKUPNO** | 6.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
|  | **VATROGASTVO** | | | |
| 2.1 | Dobrovoljno vatrogasno društvo Trpanj | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
|  | **UKUPNO** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
|  | **HGSS, GDCK** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | HGSS –StanicaOrebić | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | **UKUPNO** | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
|  | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | | | |
|  | Izrada planske dokumentacije (Procjena, planova, operativnih planova) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | **UKUPNO** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA** | | 169.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |

KLASA:810-01/13-01/02

URBROJ:2117/07-01/01-18-3

Trpanj, 23. prosinca 2019.godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Josip Nesanocvić v.r.