REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TRPANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

P R I J E D L O G

KLASA: 810-01/19-01/01

URBROJ: 2117/07-01/01-21-1

Trpanj,   .  prosinca 2021.g.

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN, broj
82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 6/13, 14/13, 7/18, 11/19 – pročišćeni tekst, 7/20 i 4/21), Općinsko vijeće Općine Trpanj na svojoj 4. sjednici održanoj   . prosinca 2021. godine, donijelo je

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

NA PODRUČJU OPĆINE TRPANJ

ZA 2022. GODINU

- UVOD

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima predstavlja dokument za implementaciju  ciljeva iz Smjernica koji se iz njih  prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za relizaciju ciljeva u narednoj godini, te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja razdoblja za koje se Smjernice usvoje.

- AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE TRPANJ ZA 2022. GODINI

- Organizirati sastanak Stožera cz s Općinskim načelnikom s ciljem upoznavanjanja sa dokumentima cz (Procjenom rizika od velikih nesreća i Planom djelovanja cz, Analizom stanja sustava cz, Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava cz i Godišnjim planom razvoja sustava cz).

Nositelj izvršenja:  Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: siječanj/veljača 2022.godine

- Izvršiti osposobljavanje  članova stožera cz u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite, a sukladno čl. 25. Zakona o sustavu cz.

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: tijekom prve polovice 2022.godine

- Izvršiti osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite te

pripadnika postrojbi cz opće namjene u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: tijekom 2022.godine

- Izrada i donošenje Plana vježbi za 2023. godinu, a temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite  (NN, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21).

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik/Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: do srpnja 2022. godine

- Sudjelovanje članova Stožera cz i ostalih operativnih snaga sustava cz Općine  u pripremi i realizaciji vježbe cz prema Planu vježbi cz za 2022. godinu. Donošenje Odluke o pripremi i provođenju vježbe cz.

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik/Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik, operativne snage sustava civilne zaštite Općine

Rok izvršenja: Prema Planu vježbe cz

- Ažuriranje podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine

- Ažuriranje podataka o pravim osobama od interesa za sustav cz Općine.

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine.

- Ažuriranje operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav cz  imenovanih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav cz za Općinu temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja cz

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine.

- Ažuriranje evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Trpanj.

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine.

- Sastanak Općinskog načelnika sa operativnim snagama i pravnim osobama određenim Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav cz na području Općine.

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: prva polovica 2022. godine.

- Izrada Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite  i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: listopad-prosinac 2022. godine pri izradi proračuna za 2023.

- FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

- izvod iz proračuna o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2022., 2023. i 2024. godini

| R.br. | Opis pozicije | Planirano 2022. | Planirano 2023. | Planirano 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | tekuće donacije DVD Trpanj | 200.000,00 kn | 200.000,00 kn | 200.000,00 kn |
| 2. | tekuće donacije Crveni križ | 3.000,00 kn | 3.000,00 kn | 3.000,00 kn |
| 3. | oprema za civilnu zaštitu | 2.000,00 kn | 2.000,00 kn | 2.000,00 kn |
|  | U K U P N O: | 205.000,00 kn | 205.000,00 kn | 205.000,00 kn |

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Veić v.r.