REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TRPANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN, broj
82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka i članka 30. Statuta Općine Trpanj („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 6/13, 14/13, 7/18, 11/19 – pročišćeni tekst, 7/20 i 4//21), Općinsko vijeće Općine Trpanj na svojoj 8. sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine, usvojilo je

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

NA PODRUČJU OPĆINE TRPANJ

ZA 2023. GODINU

- UVOD

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima predstavlja dokument za implementaciju  ciljeva iz Smjernica koji se iz njih  prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za relizaciju ciljeva u narednoj godini, te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja razdoblja za koje se Smjernice usvoje.

- AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU     OPĆINE TRPANJ U 2023. GODINI

- Izvršiti osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: tijekom 2023.godine

- Izrada i donošenje Plana vježbi za 2024. godinu, a temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite  (NN, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21).

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik/Jedinstveni upravni odjel

Rok izvršenja: do srpnja 2023. godine

- Sudjelovanje članova Stožera cz i ostalih operativnih snaga sustava cz Općine  u pripremi i realizaciji vježbe cz prema Planu vježbi cz za 2023. godinu. Donošenje Odluke o pripremi i provođenju vježbe cz.

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik/Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik, operativne snage sustava civilne zaštite Općine

Rok izvršenja: Prema Planu vježbe cz

- Ažuriranje podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine

- Ažuriranje podataka o pravim osobama od interesa za sustav cz Općine.

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine.

- Ažuriranje operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav cz  imenovanih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav cz za Općinu temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja cz

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine.

- Ažuriranje evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Trpanj.

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine.

- Izrada Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite  i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel

- FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

- izvod iz proračuna o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2023., 2024. i 2025. godini

| R.br. | Opis pozicije | Planirano 2023. | Planirano 2024. | Planirano 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tekuće donacije DVD Trpanj | 28.540 ,00€ | 28.540,00 € | 28.540,00 € |
| 2. | Tekuće donacije Crveni križ Dubrovnik | 398,00€ | 398,00 € | 398,00 € |
| 3. | Tekuće donacije HGSS Orebić | 398,00€ | 398,00€ | 398,00€ |
| 4. | Ažuriranje planova | 1.990,00€ | 1.990,00€ | 1.990,00€ |
|  | U K U P N O: | 31.326,00€ | 31.326,00€ | 31.326,00€ |

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Dubrovačko-neretvanske županije.

KLASA:810-01/19-01/01
URBROJ: 2117/07-01/ 01-22-1

Trpanj,  28.  prosinca 2022.g.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Veić v.r.